## Ark1
| Uge 6 | [6 empty] | Uge 7 | [6 empty] | Uge 8 | [6 empty] | Uge 9 | [6 empty] | Uge 10 | [6 empty] | Uge 11 | [6 empty] | Uge 12 | [6 empty] | Uge 13 | [6 empty] | Uge 14 | [6 empty] | Uge 15 | [6 empty] | Uge 16 | [6 empty] | Uge 17 | [6 empty] | Uge 18 | [6 empty] | Uge 19 | [6 empty] | Uge 20 | [6 empty] | Uge 21
Emne | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
Semesterstart
Problemanalyse
Rumakustik
Eksisterende løsninger
Problem-formulering
Teknisk analyse
Efterklangsrum
Standbølge-metoden
MultiMic-metoden
Signal proces-sering algoritme
Eventuelt MCU analyse
Kravspecifikation
Systemdesign
Signal proces-sering algoritme
Fysisk opstilling
Integration
Accepttest
Diskussion/konklusion
Formalia
Læse rapport igennem
BUFFER
Aflevering
Optagede datoer